数学与金融学院2015届本科毕业论文(设计)工作计划

（2014/2015学年度第一学期）

| 周 数 | 时 间 | 具 体 工 作 分 解 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 9.1-9.7 | 成立毕业论文（设计）工作领导小组，制订工作计划和安排。 | 张玲 |
| 第3-5周 | 9.15-10.5 | 1．通知教师按毕业论文命题要求准备 论文题目。 2.教师完成毕业论文命题，下载填写题审批表。 | 各指导 教师 |
| 第6周 | 10.6-10.12 | 1. 完成对命题的审查工作，填写审批 意见； 2. 将合格命题汇总分类。 | 院学术委员会 |
| 第7周 | 10.13-10.19 | 召开2015届本科毕业生论文写作 动员会。 | 张玲 各班班 主任 |
| 第8周 | 10.20-10.26 | 1. 学生完成论文题目的选择； 2. 选题汇总，明确论文指导教师。 3. 确定各论文指导小组及组长、秘书 并在数学与金融学院网站上通知。 | 张玲 胡贝贝 各班班 主任 |
| 第9周 | 10.27-11.2 | 1. 各指导教师整理选题审批表（纸质版，每生一份），交所在小组组长； 2. 毕业生与指导教师见面，进一步细化选题，指导学生查阅文献，强调论文严肃性和后果，与导师交换手机和邮箱，确定今后联系时间和方式； | 各指导 教师 指导组 长 |
| 第10周 | 11.3-11.9 | 指导教师给学生下达任务，并当面向学生明确课题研究内容、任务、进程安排及基本要求等。 | 各指导 教师 |
| 第11周 | 11.10-11.16 | 1. 学生按指导教师要求完成文献搜集及文献综述撰写，上交指导教师； 2. 学生到数学与金融学院网下载开题报告（样表），开始准备论文大纲和开题。 | 各指导 教师 |
| 第12-13周 | 11.17-11.30 | 学生按内容和格式要求填写开题报告，以指导小组为单位完成开题。开题报告（纸质版，每生一份）汇总至各组组长。 | 各指导 教师 指导组 长 |
| 第14-17周 | 12.1-12.28 | 进行实验，设计，撰写论文，完成中期进度。 | 各指导教师 |
| 第18周 | 12.29-1.4 | 1.各指导教师本学期最后一次与学生当面交流，布置下学期论文进度要求。 2.以小组为单位进行中期检查（形成纸质材料，包括中期检查情况简表和中期检查总结），对中期检查不合格的，推迟评阅及答辩。 | 各指导教师 指导组长 |

（2014/2015学年度第二学期）

| 周 数 | 时 间 | 具 体 工 作 分 解 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1-4周 | 3.2-3.29 | 完成论文初稿 | 各指导教师 |
| 第5-6周 | 3.30-4.2 | 指导教师检查自己指导的学生论文，提出修改意见给学生。 | 各指导教师 |
| 第9-10周 | 4.27-5.10 | 论文定稿，并打印签字后交指导教师，指导教师签名。 | 各指导教师 |
| 第11-12周 | 5.11-5.24 | 1．制定答辩工作细则及分组安排； 2．教师按答辩分组完成论文评阅工作（指导教师评阅书，专家评阅书），评阅成绩参考中期考核结果和最终论文格式内容，评阅成绩不及格的坚决不予 答辩； 3. 学院组织论文反抄袭检测，对重复率超过30%一律要求整改，并推迟答辩； 4．学生做答辩幻灯片，并预答辩（金融学院网站有答辩幻灯片模板，仅供参 考）。 | 各指导 小组 |
| 第13-14周 | 5.25-6.7 | 各组安排论文答辩 | 各指导 小组 |
| 第15-16周 | 6.8-6.21 | 完成二次答辩及论文后续工作 | 张玲 胡贝贝 答辩组 秘书 |
| 第18-19周 | 6.29-7.12 | 完成论文装订归档工作 | 张玲 胡贝贝 |